**Социально значимый проект**

**«Содействие профессиональной адаптации**

**студентов медицинского колледжа»**

(направление «Наставничество»)

**План**

реализации проекта в КГБПОУ «Руцовский медицинский колледж»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование этапа работы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| 1 | Разработка проекта | Январь, 2023г | Кравцова В.В.  Новикова О.В.  Устинова А.Ю.  Маношкина О.В. |
| 2 | Участие в краевом конкурсе социально значимых проектов на предоставление грантов губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики | Февраль, 2023г | Кравцова В.В.  Новикова О.В.  Устинова А.Ю.  Маношкина О.В. |
| 3 | Подготовка к реализации проекта | Март-апрель, 2023г | Новикова О.В. |
| 4 | Реализация проекта | Апрель – ноябрь, 2023г | Кравцова В.В.  Новикова О.В.  Устинова А.Ю.  Маношкина О.В. |
| 5 | Итоги реализации проекта | Декабрь, 2023г. | Кравцова В.В.  Новикова О.В.  Устинова А.Ю.  Маношкина О.В. |

**Куратор наставничества О.В. Новикова**